## Hoja1
No. | Personal | Tarea | Porcentaje del total de la tarea (%) | Porcentaje de la tarea realizado (%) | Tiempo estimado (hrs) | Tiempo real invertido (hrs) | Fecha de inicio | Fecha de entrega estimado | Fecha de entrega real
1 | Iván Cortés Colorado | Diseño de DB | 70% | 100% | 6:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | lunes 12/10/15
|  | Documento de desarrollo | 30% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 9:00 | 6:45
2 | Nadia I. Libreros Fernández | Integrar Ion Auth | 60% | 100% | 5:00 | 4:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | martes 13/10/15
|  | Estimaciones | 10% | 100% | 1:00 | 0:30 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | domingo 11/10/15
|  | Riesgos | 10% | 100% | 1:00 | 1:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | domingo 11/10/15
|  | Planeación | 20% | 100% | 1:00 | 2:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 8:00 | 7:30
3 | J. Eduardo Hernández Tapia | Agregar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar empleado | 25% | 20% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 80% | 12:00 | 6:08
4 | Mariana Muñoz Espinoza | Agregar flor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar flor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar flor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar flor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 12:00 | 6:06
5 | Armando Luna Sánchez | Agregar cliente | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar cliente | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar cliente | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar cliente | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 12:00 | 6:30
6 | Karla I. Saldaña Vázquez | Agregar proveedor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar proveedor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar proveedor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar proveedor | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 12:00 | 6:58
7 | Marcos Flores Hernández | Agregar compra | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar compra | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar compra | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar compra | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 12:00 | 7:14

## Hoja3
No. | Personal | Tarea | Porcentaje del total de la tarea (%) | Porcentaje de la tarea realizado (%) | Tiempo estimado (hrs) | Tiempo real invertido (hrs) | Fecha de inicio | Fecha de entrega estimado | Fecha de entrega real
1 | Armando Luna Sánchez | Diseño de DB | 70% | 100% | 6:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | lunes 12/10/15
|  | Documento de desarrollo | 30% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 9:00 | 6:45
2 | Nadia I. Libreros Fernández | Integrar Ion Auth | 60% | 100% | 5:00 | 4:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | martes 13/10/15
|  | Estimaciones | 10% | 100% | 1:00 | 0:30 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | domingo 11/10/15
|  | Riesgos | 10% | 100% | 1:00 | 1:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | domingo 11/10/15
|  | Planeación | 20% | 100% | 1:00 | 2:00 | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 100% | 8:00 | 7:30
3 | J. Eduardo Hernández Tapia | Agregar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Eliminar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Modificar empleado | 25% | 20% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Consultar empleado | 25% | 100% | 3:00 |  | jueves 08/10/15 | jueves 15/10/15 | miércoles 14/10/15
|  | Total = | 100% | 80% | 12:00 | 6:08

## RTF
Presentación | Expositor | NYSE NMX-059/Moprosoft evalprosoft
Ortografía | Seguridad al habla
Numeración | No leer demasido
Introducción | Dominio del tema
Indice | Postura
Subtitulos | Vestimenta
Referencias | Contacto con el auditorio
Formato legible | Tono de voz
Palabras clave | Claridad de expresión
Multimedia | Habilidad con dudas
Estructura coherente